## Gantt formato
|  |  |  | 3 |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | [6 empty] | 2024-10-06 | [6 empty] | 2024-10-13 | [6 empty] | 2024-10-20
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  |  | 2024-09-26 |  | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26
ACTIVIDAD | Descripción | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | Días | Fecha Fin | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
FASE 1: PLANIFICACIÓN
1.1 | Estudiar guías del Proyecto Final |  |  | 2024-09-26 | 2 | 2024-10-01
1.2 | Definir roles del equipo |  |  | 2024-10-01 | 2 | 2024-10-01
1.3 | Establecer Plan de Acción |  |  | 2024-10-01 | 5 | 2024-10-03
1.4 | Preparar presentación del Plan de Acción |  |  | 2024-10-03 | 3 | 2024-10-08
1.5 | Presentar Plan de Accion |  |  | 2024-10-08 |  | 2024-10-10
1.6 | Ajustar Plan de Acción |  |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-15
FASE 2: EJECUCIÓN
2.1 | Obtener y preparar los datos |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-17
2.2 | Explorar y analizar los datos |  |  | 2024-10-17 |  | 2024-10-22
2.3 | Diseñar modelo predictivo |  |  | 2024-10-22 |  | 2024-10-24
2.4 | Establecer Conclusiones |  |  | 2024-10-24 |  | 2024-10-29
FASE 3: RESULTADOS
3.1 | Presentar resultados |  |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-05
1- Actualizar listado de SKU codificables y No codificables / Resp Matías
2- Actualizar listado de SKU por grupos de medicamentos e Insumos
3- Desarrollar buscador en excel de SKU según listado 1 y 2
4- Programar pruebas de Devoluciones y Cargos a Pacientes utilizando pistola de código de barras. / Incluir Informática en pruebas
Propuesta planificación de pruebas:
4.1- Maternidad
4.2- Neo
4.3- UPC
4.4- MQ
4.5- Programar las demás áreas
5- Requerimiento de uso de codificación en Centros Médicos
6- El uso del código de Barra se utilizará en la implementación del Proyecto RCE
Incluir todas las tareas requeridas y desarrollar Gantt para definir tiempos de implementación y compartir con los responsables
Cualquier duda me comentas
Slds
Jorge Tironi

## fórmulas aplicadas (hidden)
=Y(J$4>=$F6;J$4<=$H6)
=Y(J$4>=$F6;J$4<=((($H6-$F6+1)*$E6)+$F6-1)) | formula para sobreado
=((($H6-$F6+1)*$E6)+$F6)